신상품 「데일리 키친」 출시 킥오프 회의

2026-03-02(월) 10:00~11:20 · 회의실 · 기록 박서준

참석: 한지우(대표), 박서준(운영), 김나연(상품기획), 이도현(마케팅), 최유나(고객지원), 정민서(디자인), 오태호(물류)

1. 프로젝트 개요

봄 신상품 「데일리 키친」 라인 5종을 낸다: 실리콘 조리도구 세트(새 색상), 유리 계량컵, 스테인리스 채반 2p, 실리콘 냄비 받침, 밀폐 양념통 6p.

출시 목표일은 4월 6일(월)로 한다.

첫 달 매출 목표는 800만 원. 한지우 대표: 「기존 주방 상품을 산 고객이 다시 사는 것이 핵심」이라고 강조.

전체 일정은 박서준이 관리한다.

2. 상품

5종의 최종 구성(색상 · 수량 구성)은 김나연이 3월 6일(금)까지 확정한다.

제조사(그린홈 제작소)의 견적과 납기는 김나연이 3월 11일(수)까지 확인한다.

초도 물량 발주서는 견적 확인 후 3월 13일(금)까지 보낸다. 담당 김나연.

상품 이름과 판매가는 3월 20일(금)까지 김나연이 안을 만들고 한지우 대표가 승인한다.

3. 디자인

샘플이 3월 16일(월)에 도착하면 정민서가 3월 18일(수)에 촬영한다. 샘플 수령은 오태호.

상세페이지 5종은 정민서가 3월 20일(금)까지 만든다.

정민서: 촬영 소품이 필요하다. 예산 15만 원 요청 → 승인.

4. 마케팅

광고 소재 3종은 이도현이 맡는다. 기한은 다음 회의에서 정한다.

출시 기념 할인을 할지, 한다면 몇 퍼센트로 할지는 정하지 못했다. 이도현은 20%, 김나연은 15%를 제안.

사전 체험단을 10명 정도 모집하자는 의견(이도현). 다음 회의에서 계속.

5. 물류 · 고객지원

초도 물량은 3월 31일(화)에 입고 · 검수한다. 담당 오태호.

창고에 진열 자리가 부족하다. 오태호가 방법을 찾아본다(기한은 정하지 않음).

최유나: 신상품 문의에 답할 FAQ가 필요하다. 상품 사양이 확정되면 쓰겠다.

다음 회의

3월 9일(월) 10:00. 안건: 구성 확정 결과, 견적, 마케팅 일정.