「데일리 키친」 주간 회의 (2주차)

2026-03-09(월) 10:00~10:50 · 회의실 · 기록 박서준

참석: 한지우, 박서준, 김나연, 이도현, 최유나, 정민서 (오태호는 창고 실사로 불참)

1. 지난주 한 일

김나연: 5종 최종 구성 확정 완료(3/6). 양념통은 6p 한 가지 구성으로 간다.

김나연: 제조사 견적은 받았다. 납기는 수요일 통화에서 확답을 받기로 했다.

정민서: 촬영 소품 구입 완료.

2. 마케팅 일정

광고 소재 3종은 이도현이 4월 1일(수)까지 만든다.

인스타그램 사전 알림 이벤트를 3월 30일(월)에 시작한다. 담당 이도현.

사전 체험단 10명은 3월 27일(금)까지 모집한다. 담당 이도현. 체험단 상품 발송은 입고 뒤에 오태호가 한다.

출시 라이브방송을 하자는 의견이 나왔다. 날짜는 정하지 못했다.

할인율은 이번에도 결론을 내지 못했다. 대표가 정하기로 했다.

3. 판매 채널

자사몰 기획전 페이지는 정민서와 이도현이 같이 만든다. 4월 3일(금)까지.

오픈마켓 상품 등록은 박서준이 4월 4일(토)까지 한다.

초도 물량은 5종 각 300세트로 발주하기로 했다.

4. 고객지원

최유나: 식기세척기에 넣어도 되는지, 전자레인지에 쓸 수 있는지 고객이 꼭 묻는다. 사양 확인서가 필요하다 → 김나연이 제조사에 요청한다(기한은 다음 회의에서).

CS 응대 문구와 FAQ는 최유나가 출시 3일 전까지 쓴다.

5. 기타

기존 실리콘 조리도구 세트(구 색상) 재고가 140개 남아 있다. 새 색상이 나오기 전에 소진할 방법을 박서준이 찾아본다. 기한은 정하지 않았다.

한지우 대표: 제조사와 정산 · 세금계산서 조건을 담은 계약서를 3월 중에 날인하겠다.

다음 회의

3월 16일(월) 10:00.