「데일리 키친」 주간 회의 (3주차)

2026-03-16(월) 10:00~11:05 · 회의실 · 기록 박서준

참석: 전원

1. 일정 변경 (중요)

제조사 납기가 1주일 늦어져 출시일을 4월 6일(월)에서 4월 13일(월)로 바꾼다. 대표 승인.

초도 물량 입고 · 검수는 3월 31일에서 4월 7일(화)로 바뀐다. 담당 오태호 그대로.

샘플 수령은 3월 20일(금), 샘플 촬영은 3월 25일(수)로 바꾼다.

상세페이지 5종 마감은 3월 20일에서 3월 27일(금)로 미룬다. 담당 정민서.

발주서는 3월 17일(화)에 김나연이 보낸다.

2. 뒤따라 바뀌는 일정

광고 소재 3종: 4월 1일 → 4월 6일(월). 이도현.

자사몰 기획전 페이지: 4월 3일 → 4월 8일(수). 정민서 · 이도현.

오픈마켓 상품 등록: 4월 4일 → 4월 9일(목). 박서준.

CS 응대 문구와 FAQ: 4월 8일(수)까지. 최유나.

체험단 상품 발송: 입고 다음 날인 4월 8일(수). 오태호.

인스타그램 사전 알림 이벤트(3/30 시작)와 체험단 모집(3/27까지)은 그대로 간다.

3. 새로 정한 것

포장재(박스 · 완충재)는 오태호가 3월 27일(금)까지 발주한다. 업체는 두 곳 견적을 비교해서 정한다(아직 미정).

창고 진열 자리는 오태호가 4월 3일(금)까지 확보한다. 구 색상 재고를 옮기는 방법으로.

출시일 공지 뉴스레터는 이도현이 4월 10일(금)에 보낸다.

출시 당일 점검 체크리스트는 박서준이 4월 10일(금)까지 만든다.

사양 확인서는 김나연이 3월 27일(금)까지 제조사에서 받는다.

KC 인증 서류는 김나연이 4월 1일(수)까지 받는다. 한지우 대표: 「이게 없으면 출시 못 한다. 가장 먼저 챙겨라」

4. 정하지 못한 것

초도 물량: 제조사는 250세트까지 가능하다고 한다. 250으로 줄일지, 2차 납품을 기다려 300을 맞출지 결론을 못 냈다. 김나연이 판매 예측을 다시 해서 다음 회의에 가져온다.

출시 기념 할인율(15% 또는 20%). 대표가 다음 주에 정한다.

출시 라이브방송 날짜. 4월 15일(수)이 후보로 나왔지만 확정은 아니다.

다음 회의

3월 23일(월) 10:00.