주간 회의록 (3월 23일)

진행

발주서 발송 완료, 판매가 확정(김나연)

샘플 수령 완료, 수요일 촬영(정민서)

조정

상세페이지 5종 마감을 4월 3일로 미룬다. 2종은 3월 27일까지 먼저.

위험

KC 인증 서류가 늦으면 출시일이 밀린다.

이번 주

수요일 라이브방송. 기록 박서준.